## AuditItems
監査項目 | 状態 | 確認内容
Google OAuth callback の allowlist 制御 | 完了 | 許可外メールは拒否して signOut
削除済みユーザーのログイン遮断 | 完了 | callback 後に遮断
未承認ユーザーのログイン遮断 | 完了 | callback 後に遮断
検索APIの想定外入力ガイド | 完了 | invalid を返し検索本体を呼ばない
検索APIの状態網羅 | 完了 | not_found / single / multiple / too_many を確認
user の CSV取込API禁止 | 完了 | 403 を返す
admin の自己降格防止 | 完了 | admin から user への自己変更を拒否
admin の自己削除防止 | 完了 | 自分自身の削除を拒否
最後の admin 削除防止 | 完了 | 最後の1人は削除不可
CSV取込失敗時のロールバック | 完了 | inventory_items を巻き戻し failed 更新
CSV取込成功時の副作用 | 完了 | 監査ログ記録と revalidatePath 実行
protected page の未ログイン遮断 | 完了 | login?next=... へリダイレクト
protected page の削除済み/未承認遮断 | 完了 | auth/error へリダイレクト
/admin の非 admin 遮断 | 完了 | chat へリダイレクト
商品詳細画面の表示整合 | 完了 | 商品名、バーコード、商品コード、在庫数、入数、ロケ、日付を確認
商品詳細画面のアクセスログ | 完了 | inventory.item_view を記録
監査ログの検索語マスキング | 完了 | 生の検索語ではなく query_length / query_type を保存
監査ログの IP マスキング | 完了 | フルIPを残さない
監査ログの UA 要約 | 完了 | ブラウザ種別と端末種別のみ保存
監査ログの保持期間 prune | 完了 | 古いローカルログ行を削除
監査ログの Git 除外 | 完了 | logs/ を .gitignore 対象化
モバイルUIスモーク | 完了 | チャット要素、要約、検索導線、メニューを確認
ステージング/本番相当での Google ログインE2E | 未完了 | 実アカウントと環境URLが必要
本番公開後の運用手順確認 | 未完了 | バックアップ、障害復旧、更新手順の最終整理が必要
本番環境での Supabase 設定最終確認 | 未完了 | Redirect URL、Site URL、環境変数の本番値確認
実公開環境での最終受入確認 | 未完了 | 検索、CSV、メンバー、監査ログの実運用確認

## Summary
項目 | 内容
監査日時 | 2026-03-17
自動テスト | 26 passed
lint | passed
完了 | 22
未完了 | 4
主な未完了項目 | GoogleログインE2E、本番運用手順、本番Supabase設定、最終受入確認